### КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД

### «ІННОВАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР»

### КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Н  А  К  А  З

12.09.2019				   м. Кривий Ріг				              №52

Про підготовку закладів освіти міста до участі в Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

На виконання листа департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.05.2019 №3003/0/211-19 «Про підготовку до участі у виставці» та з метою презентації інноваційного досвіду департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради,  закладів  освіти міста, забезпечення організованої підготовки й участі  закладів  у вищезазначеній виставці,

Н А К А З У Ю:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти міста до участі в Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»  (додаток).

- Забезпечити організаційний та методичний супровід підготовки виставкових матеріалів.

- Надавати керівникам закладів освіти організаційну, консультативну, методичну допомогу у підготовці до участі у виставці.

- Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної  освіти, які братимуть участь в Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», забезпечити виконання заходів щодо підготовки закладів освіти до участі у міжнародній виставці.

- Витрати на виготовлення банерів, буклетів, конкурсних матеріалів, іншої презентаційної продукції здійснити за рахунок коштів комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради.

- Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради Галину Кольчібу,  контроль – залишаю за собою.

Директор КЗ «ІМЦ» КМР                                                Світлана  Ратєєва

Галина Кольчіба, 097 895 72 35

Додаток

до наказу комунального закладу

«Інноваційно-методичний центр»

Криворізької міської ради

від 12.09.2019 №52

Заходи

щодо підготовки закладів освіти міста до участі

в Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній  освіті»

| № з/п | Заходи | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформувати склад делегації освітян закладів освіти міста для участі у Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» | До 15.09.2019 | Дудник-Тітаренко М.Ю., Кольчіба Г.М., Куц К.М., методисти КЗ «ІМЦ» КМР |
| 2 | Подати заявки до Оргкомітету на участь у виставці та проведення панельної дискусії | До 22.09.2019 | Кольчіба Г.М., методист КЗ «ІМЦ» КМР |
| 3 | Підготувати матеріали до каталогу виставки «Інноватика в сучасній освіті» | До 02.10.2019 | Кольчіба Г.М., Куц К.М., методисти КЗ «ІМЦ» КМР |
| 4 | Підготувати конкурсні роботи у відповідних номінаціях виставки | До 20.09.2019 | Керівники закладів освіти |
| 5 | Розробити експозицію виставкового стенду «Освіта Кривого Рогу: інвестиції в майбутнє» | До 10.10.2019 | Методисти КЗ «ІМЦ»КМР, Бобрик А.І., провідний фахівець КЗ «ІМЦ» КМР |
| 6 | Підготувати матеріали щодо проведення панельної дискусії у рамках виставки з теми «Інноваційна діяльність закладів позашкільної освіти в умовах реформування освітньої галузі» | До 10.09.2019 | Дудник-Тітаренко М.Ю., Куц К.М., Кольчіба Г.М., методисти КЗ «ІМЦ» КМР |
| 7 | Підготувати виставкові матеріали (банери, буклети, методичні посібники тошо) | До 10.10.2019 | Методисти КЗ «ІМЦ»КМР, керівники закладів освіти |